附件1

沙县区教育局“抓重大项目，促高质量

发展”活动领导小组

组 长：颜瑞潭（区教育局党组书记、局长）

常务副组长：罗清珠（区教育局副局长）

副 组 长：郑善灿（区教育局副局长）

王宛芳（区教育局副局长）

舒登科（区教育局副局长）

夏其淼（区教育系统党委委员）

官樟生（区教育系统党委委员）

成 员：袁富明（区教育局办公室主任）

叶荣盛（区教育局发展规划股股长）

罗昌水（区教育局财务股股长）

吴金英（区教育会计核算中心主任）

吴水英（沙县第一中学校长）

赵立标（区金沙高级中学校长）

陈初烨（区第六中学校长）

严永镁（区实验小学分校校长）

周丽婷（区城关第三小学校长）

邓盛琨（区龙湖小学项目负责人）

石少婷（区实验幼儿园园长）

黄红艳（区第一幼儿园园长）

附件2

2023年教育建设项目挂包情况一览表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **规划**  **总投资** | **年度计划投资** | **教育局** | | **学校** | | **项目基本情况** | **目前进展** | **备注** |
| **负责人** | **联系人** | **负责人** | **联系人** |
| 1 | 沙县区龙湖小学建设项目 | 新建 | 13000 | 4000 | 颜瑞潭罗清珠 | 邓盛琨叶荣盛 |  |  | 总建筑面积2.43万平方米，新建教学楼2幢、食堂及宿舍楼各1幢，室外工程包括场地硬化混凝土路面、铺砖广场、绿化景观、300米塑胶跑道操场、围墙等配套设施 | 该项目由城发集团代建，目前完成设计单位招标工作。 | ★  ▲ ■  ○☆ |
| 2 | 沙县实验小学分校 | 续建 | 8979 | 4979 | 颜瑞潭王宛芳 | 叶荣盛 林建华 | 严永镁 | 林海荣 | 规划总建筑面积为2.19万平方米，教学楼3幢，综合楼、科技楼各1幢，建设200米塑胶跑道操场等体育场地，开办36个教学班，可容纳1800名学生就读 | 目前完成校舍主体建设，正进行室内外装修。 | ★  ▲  ●  ○ ■ |
| 3 | 沙县一中学生公寓楼建设项目 | 续建 | 5500 | 3000 | 夏其淼 | 邓盛琨 | 吴水英 | 朱京凯 | 总建筑面积9800平方米，建设10层学生公寓楼1幢，公寓楼包含学生宿舍153间，可容纳学生918人 | 完成主体封顶，正进行四层砖砌体体施工。 | ★  ▲ |
| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **规划**  **总投资** | **年度计划投资** | **教育局** | | **学校** | | **项目基本情况** | **目前进展** | **备注** |
| **负责人** | **联系人** | **负责人** | **联系人** |
| 4 | 沙县第六中学 体艺楼 | 续建 | 1549 | 549 | 郑善灿 | 陈高旺 | 邓良华 | 黄土金 | 规划用地面积2473平方米，规划建筑面积4100平方米， 五层框架结构 | 室内瓷砖铺贴完成工，正进行楼梯扶手和室外管网施工。 | ★ ▲ |
| 5 | 沙县金沙高级中学教学体艺楼 | 续建 | 4100 | 3000 | 舒登科 | 林建华 | 赵立标 | 王增禄 | 新建一幢集体育、艺术及教学一体的教学综合楼，项目占地2800平方米，规划建筑面积 8000平方米， 五层框架结构 | 完成主体砖砌体，正进行室内外装修施工。 | ★ ▲ |
| 6 | 沙县城三小学教学综合楼建设项目 | 新建 | 601 | 601 | 官樟生 | 陈高旺 | 周丽婷 | 陈金财 | 总建筑面积1500平方米，建设4层框架结构的教学综合楼1幢，配套建设场地硬化、绿化、附属设施等 | 完成一层板浇筑，正进行一层柱筋施工。 | ★ ▲ |
| 7 | 沙县区长兴幼儿园 | 新建 | 2326.6 | 300 | 罗清珠 | 邓盛琨 |  |  | 项目总投资2326.6万元，其中建安投资1836.6万元，总建筑面积4680平方米，建设教学综合楼2幢及附属设施 | 完成立项 | ◆☆ |
| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **规划**  **总投资** | **年度计划投资** | **教育局** | | **学校** | | **项目基本情况** | **目前进展** | **备注** |
| **负责人** | **联系人** | **负责人** | **联系人** |
| **8** | 沙县区实验幼儿园提升改造 | 改、（扩）建 | 1635 | 1000 | 王贤木 | 邓盛琨 | 石少婷 | 张素华 | 实施室内电气线路、开裂墙面修复、部分班级增设盥洗室及卫生间、利用现有场地及周边地形关系，在室外活动场地内设置半地下室，内设厨房、保安室，晨检室，医务室、保健观察室等，将原食堂、入口门厅置换成综合活动室，以改善综合活动室、教学楼、户外场地、附属设施等不足的情况 | 前期工作 | ◆☆ |
| 9 | 沙县区第一幼儿园提升改造 | 改、（扩）建 | 1251 | 600 | 张家桢 | 林建华 | 黄红艳 | 吴建勇 | 实施2000平方米幼儿活动室改建及食堂、户外活动场地、电气线路更换、大门及附属设施等修缮及设备购置更新 | 前期工作 | ◆☆ |
| 说明：★2023年县为民办实事项目；▲县重点项目；●省级预算内项目；○薄弱环节改善与能力提升项目；■校安长效机制项目； ◆省公办幼儿园；☆专债或一般债项目 | | | | | | | | | | | |