沙安委办﹝2022﹞ 21 号

三明市沙县区人民政府安委生产委员会办公室关于印发工贸等行业领域安全生产大检查工作

实施方案的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，区政府安委会有关成员单位：

现将《沙县区工贸行业安全生产大检查工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

三明市沙县区人民政府安委生产委员会办公室

2022年5月8日

（此件主动公开）

沙县区工贸行业安全生产大检查工作实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神和李克强总理等领导同志批示要求，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府具体部署，按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议和有关文件精神，根据《三明市人民政府安委会关于印发全市安全生产大检查工作实施方案的通知》（沙安委〔2022〕5号）文件要求，决定在全区范围内组织对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸企业开展安全生产大检查，现制定方案如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，通过开展安全生产大检查，推动各级党委政府、有关部门和单位树牢安全发展理念，进一步压紧压实工贸企业安全生产主体责任，推进工贸行业安全生产专项整治三年行动巩固提升，确保从根本上消除“钢8条”“铝7条”“粉6条”21项违法行为，坚决防范遏制工贸行业较大以上事故，有效防范一般事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

- 二、检查重点和责任分工

- （一）检查重点

- （1）全力消除21项违法行为。大力推进“钢8条”“铝7条”“粉6条”“见底清零”，加强涉及21项违法行为的专项整治和典型案例报送。

- （2）突出《轻工重点企业有限空间作业专家指导服务工作实施方案》（沙安委办﹝2022﹞   号）贯彻落实情况。开展轻工重点企业有限空间作业专家指导服务。通过安全生产大检查和专家指导服务“两手抓”，推动企业做到“五个强化”，确保“五个到位”。

（3）严厉查处违法分包转包和挂靠资质行为，加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。全面自查分包转包和挂靠资质行为，严格检维修外包单位和环保设施施工运营单位资质管理，加强对分包单位等关联单位安全生产的指导、监督，将其纳入本单位安全生产统一管理。要重点检查企业是否全面摸排本企业设置除尘器、脱硫脱硝等环保设施情况。是否对BOT、全托管运营、外委作业等不同合作模式项目的安全管理情况进行全面梳理。是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，严格落实安全教育培训制度，切实做到先培训后上岗。特种作业人员是否按规定持证上岗。

（4）落实企业安全生产主体责任。是否开展安全生产标准化提升行动，推动落实安全生产主体责任20项检查要点。企业主要负责人是否具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，依法履行《安全生产法》七项法定职责和本单位安全生产责任制规定的职责，对本单位安全生产工作全面负责。

- （二）任务分工

工信部门：负责工业企业行业领域的安全生产大检查。

商务部门：负责商贸服务流通行业的安全生产大检查。

应急部门：负责涉及“三项治理”有关工贸企业的安全生产大检查。

各乡（镇、街道）、园区管委会：负责辖区内各工贸生产经营单位的安全生产大检查。

三、进度安排和工作要求

自即日起至年底，各有关部门和单位对照检查重点，组织开展工贸行业安全生产大检查。此次检查不分阶段、不分步骤，各单位要按照分级分类监管原则，将安全生产大检查工作要求传达至辖区内所有工贸企业，始终聚焦钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆专项整治和有限空间专家指导服务，坚持边动员、边排查、边整治、边问责。

- （一）全面自查自纠。各工贸企业要严格落实安全生产主体责任，对照检查重点事项，全面开展安全风险辨识和事故隐患排查，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节。对排查出的所有问题隐患进行登记，一一落实整改，做到动态闭环管理。涉及钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆三个专项的企业要按照有关要求，每月要开展一次全面自查，其中主要负责人至少每季度亲自带队一次。

- （二）组织拉网检查。各单位要根据分级分类监管原则，对标对表，督促辖区内所有工贸企业开展安全生产大检查工作。要结合年度执法计划、轻工重点企业专家指导服务等专项工作，对辖区内未消除”21项违法行为（即“钢8条”“铝7条”“粉6条）的企业进行“逐厂逐项逐设备”全覆盖检查，确保21项违法行为在6月30日前全部销号“清零”。对排查发现的风险隐患，要盯死看牢，建立问题清单、责任清单、销号清单，定准对策措施，倒排时间表，逐一督促企业落实整改，做到闭环管理。大检查期间要随机抽考企业主要负责人这一“关键少数”，检验其履职情况，并对发现的问题隐患和违法违规行为开展责任倒查，倒逼企业落实主体责任。

（三）开展效能督查。各单位要对辖区开展大检查工作不认真或者工作进度缓慢的企业进行约谈、警示、通报，确保大检查工作的顺利开展。区安办将适时对各大检查工作情况进行抽查，对发现已经报送“钢8条”“铝7条”“粉6条”清零，但实际检查存在明显问题的企业，不仅将严厉追究企业责任，依法依规严肃处罚，而且将对负责直接监管的部门进行约谈通报，并将工作落实情况纳入年度安全生产考核。

各属地和有关部门要对检查发现的问题隐患进行跟踪，按时清零，及时收集汇总工作进度，于每月25日前报送“工贸企业安全生产大检查工作进度表（附件1）”和“工贸企业四个清单（排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单）（附件2）”，并于12月20日前报送工作总结至区安办邮箱。

联系人：张斌、刘礼华，联系电话：5063060，电子邮箱：fjsxajj@163.com。

附件：1.工贸企业安全生产大检查工作进度表

2.工贸企业四个清单统计表

附件1

工贸企业安全生产大检查工作进度表

填报单位（盖章）：                                                填报日期：

| 行业领域 |  | 检查企业次数 （家次） | 生产经营单位分级概况 |  |  |  |  |  | 隐患治理情况 |  |  |  |  |  | 执法检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作成效 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 总数（家） | 行业主管部门监管数（家） | 乡镇监管数（家） | 已检查企业总数（家） | 行业主管部门已检查数（家） | 乡镇已检查数（家） | 排查发现隐患数 |  |  | 已完成整改隐患数 |  |  | 限期整改（家） | 停产停业整改 （家） | 重大隐患挂牌督办（家） | 关闭 （家） | 行政处罚 |  | 约谈 |  |  | 公开 曝光（家） | 已全部消除21项违法行为的企业（家） | 开展轻工重点企业专家指导服务的企业数（家） | 今年报送的典型案例数量 （个） | 今年公告的标准化达标企业数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总数 （条） | 一般隐患（条） | 重大隐患（条） | 总数 （条） | 一般隐患（条） | 重大 隐患（条） |  |  |  |  | 处罚企业（家） | 处罚 金额 （万元） | 对企业（家） | 对企业主要负责人 （人次） | 对地方政府及有关部门（次） |  |  |  |  | 三级（家） | 小微（家） |
| 工贸总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 钢铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝加工（深井铸造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘涉爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻工重点企业有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涉氨制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：请单位在备注栏填写典型案例报送情况（典型案例总数，其中涉及21项违法行为的案例数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                                          联系电话：

附件2

工贸企业四个清单统计表

填报单位（盖章）：                                               填报日期：

| 序号 | 排查清单 （企业名称） | 隐患清单 |  | 整改清单 |  |  | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问题隐患 | 隐患类别 （一般/重大） | 整改措施 | 销号情况 （已整改/正在整改） | 制度措施 | 整改责任 | 责任领导 （重大隐患需领导挂钩） |

联系人：                                                          联系电话：

三明市沙县区人民政府安委会办公室        2022年5月8日印发