## Sheet1
三明市沙县区2024年度衔接推进乡村振兴资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 (通过下拉选择) | 规划年度 | 建设规模及建设内容 | 建设性质 (通过下拉选择) | 建设地点（村） | 实施单位 (通过下拉选择) | 项目主管单位 | 资金来源 (通过下拉选择) | 预算总投资（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 （产业项目联农带农机制） | 2024年度已安排项目资金合计
1 | 脱贫户发展产业项目 | 产业发展 | 2024 | 贫困户发展种植、养殖业、农产品加工等 | 01新建 | 凤岗街道 | 乡镇政府 | 凤岗街道 | 财政衔接资金 | 8 | 凤岗街道脱贫户 | 支持脱贫户发展产业，增加收入 | 支持脱贫户发展产业，增加收入 | 18
2 | 公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 开发公益性岗位 | 01新建 | 凤岗街道 | 乡镇政府 | 凤岗街道 | 财政衔接资金 | 7 | 凤岗街道脱贫户 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 2
3 | 2024年度际口村省派书记整村推进项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 2024年度际口村省派书记整村推进项目 | 01新建 | 际口村 | 村集体 | 凤岗街道 | 财政衔接资金 | 20 | 全体村民 | 完善基础设施，改善村民出行安全条件 | 完善基础设施，改善村民出行安全条件 | 20
4 | 脱贫户发展产业补助项目 | 产业发展 | 2024 | 支持脱贫户发展特色优势农业、农产品加工业、休闲农业等项目 | 01新建 | 虬江街道 | 乡镇政府 | 虬江街道 | 财政衔接资金 | 10 | 脱贫户 | 促进脱贫户增收 | 保障脱贫户收入稳定 | 14
5 | 虬江街道明椒8号辣椒种植及加工建设项目 | 产业发展 | 2024 | 购置明椒8号辣椒系列产品生产线设备，形成辣椒分拣、清洗、鲜切等初加工及辣椒精深加工全套流水线。 | 01新建 | 虬江街道 | 乡镇政府 | 虬江街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 230 | 农户 | 促进乡村特色辣椒产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 促进乡村特色辣椒产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 118.5
6 | 脱贫户产业补助 | 产业发展 | 2024 | 为建档立卡脱贫户提供产业补助 | 06维护 | 夏茂镇所有村 | 乡镇政府 | 夏茂镇人民政府 | 财政衔接资金 | 22 | 建档立卡脱贫户 | 监测农村建档立卡户脱贫人口收入，防止返贫监测 | 监测农村脱贫人口收入，防止返贫监测 | 42
7 | 开发公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 开发建档立卡脱贫户公益性岗位 | 06维护 | 夏茂镇所有村 | 乡镇政府 | 夏茂镇人民政府 | 财政衔接资金 | 13 | 建档立卡脱贫户 | 监测农村建档立卡户脱贫人口收入，防止返贫监测 | 监测农村脱贫人口收入，防止返贫监测 | 1.5507
8 | 2024年度东街村省派书记整村推进项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 2024年度东街村省派书记整村推进项目 | 01新建 | 东街村 | 村集体 | 夏茂镇人民政府 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善农村生产生活设施建设，改善村民生活环境 | 改善乡村人居环境，完善生产生活设施建设，方便村民出行 | 20
9 | 脱贫户发展产业补助项目 | 产业发展 | 2024 | 支持脱贫户产业发展 | 01新建 | 青州镇 | 乡镇政府 | 青州镇人民政府 | 财政衔接资金 | 10 | 脱贫人口（监测对象） | 支持脱贫户发展产业，增加收入 | 支持脱贫户发展产业，增加收入 | 10
10 | 沙县糯山药海峡两岸智慧农业生态园--一产辅助设施采购项目 | 产业发展 | 2024 | 改造提升糯山药育种基地农业设施用房2000平方米，同时购置农业生产必备的农机、化肥等。 | 01新建 | 青州镇 | 乡镇政府 | 青州镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 300 | 农户 | 促进乡村特色糯山药产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 促进乡村特色糯山药产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 118.5
11 | 脱贫户产业补助 | 产业发展 | 2024 | 补助脱贫户发展种植业、养殖业等 | 01新建 | 高砂镇 | 乡镇政府 | 高砂镇人民政府 | 财政衔接资金 | 13 | 脱贫户 | 补助脱贫户发展生产经营 | 促进脱贫户发展生产 | 21
12 | 高桥镇脱贫户产业发展项目 | 产业发展 | 2024 | 鼓励镇脱贫户发展种植、养殖、经营小吃等产业 | 01新建 | 高桥镇 | 乡镇政府 | 高桥镇人民政府 | 财政衔接资金 | 15 | 脱贫户 | 完善农业基础设施，助力农村农业生产，推进农村生态文明建设 | 促进农业现代化，提高农产品质量和产量，增加农民收入 | 21
13 | 高桥镇公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 开发公益性岗位 | 01新建 | 高桥镇 | 乡镇政府 | 高桥镇人民政府 | 财政衔接资金 | 3 | 脱贫人口 | 支持脱贫户就地就近就业，增加脱贫人口收入 | 开发公益性岗位，增加脱贫人口收入 | 3
14 | 2024年度黄溪坑村省派书记整村推进项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 2024年度黄溪坑村省派书记整村推进项目 | 01新建 | 黄溪坑村 | 村集体 | 高桥镇人民政府 | 财政衔接资金 | 20 | 村民 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 加强基础设施建设，推进农村产业发展 | 20
15 | 高桥镇明洋山易地搬迁集中安置区后扶项目 | 易地搬迁后扶 | 2024 | 开发公共服务岗及明洋社区周边环境提升 | 01新建 | 高桥镇 | 乡镇政府 | 高桥镇人民政府 | 财政衔接资金 | 45 | 村民 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 加强基础设施建设，促进农业现代化，提高农村地区生产和生活条件 | 30
16 | 脱贫户发展产业补助项目 | 产业发展 | 2024 | 支持脱贫户发展种植业、养殖业、第三产业等 | 01新建 | 富口镇 | 乡镇政府 | 富口镇人民政府 | 财政衔接资金 | 7.5 | 富口镇 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫成果 | 通过支持脱贫户发展产业，提高脱贫户收入，持续巩固脱贫成果 | 15
17 | 大洛镇脱贫户发展产业补助项目 | 产业发展 | 2024 | 脱贫户发展种植业、养殖业等。 | 01新建 | 大洛镇 | 乡镇政府 | 大洛镇人民政府 | 财政衔接资金 | 10 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入 | 巩固脱贫攻坚成果， | 13
18 | 大洛镇脱贫户公益性岗位项目 | 就业项目 | 2024 | 开发公益性岗位12个。 | 01新建 | 大洛镇 | 乡镇政府 | 大洛镇人民政府 | 财政衔接资金 | 6 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入 | 其他 | 5.5
19 | 昌荣村2025年生产道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 2025 | 2024年度昌荣村省派书记整村推进项目 | 01新建 | 昌荣村 | 村集体 | 大洛镇人民政府 | 财政衔接资金 | 20 | 村民 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 通过加强村庄基础设施建设，提高村民整体居住环境质量 | 20
20 | 脱贫户产业补助 | 产业发展 | 2024 | 补助脱贫户发展产业生产 | 01新建 | 南霞乡 | 乡镇政府 | 南霞乡人民政府 | 财政衔接资金 | 11 | 南霞乡 | 增加脱贫户收益 | 通过产业补助，使脱贫人口发展产业生产稳定增收 | 15
21 | 脱贫户公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 对脱贫人口安置公益性岗位，对每吸纳一个脱贫劳动力（稳定就业半年以上）进行补助 | 01新建 | 南霞乡 | 乡镇政府 | 南霞乡人民政府 | 财政衔接资金 | 4 | 南霞乡 | 增加脱贫户收益 | 通过开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 2.5
22 | 脱贫户产业补助 | 产业发展 | 2024 | 补助脱贫户发展产业生产 | 01新建 | 南阳乡各村 | 乡镇政府 | 南阳乡人民政府 | 财政衔接资金 | 10 | 建档立卡脱贫户 | 补助脱贫户发展生产经营 | 对脱贫户产业予以补助，推动脱贫户发展产业 | 16
23 | 脱贫户公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 开发公益性岗位10个 | 01新建 | 南阳乡各村 | 乡镇政府 | 南阳乡人民政府 | 财政衔接资金及自筹资金 | 5 | 建档立卡脱贫户 | 吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 巩固脱贫攻坚成果，吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 3
24 | 2024年郑湖乡产业补助 | 产业发展 | 2024 | 脱贫户产业补助 | 01新建 | 郑湖乡 | 乡镇政府 | 郑湖乡人民政府 | 财政衔接资金及自筹资金 | 10 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 带动脱贫户脱贫致富 | 通过发展乡村特色产业，带动脱贫户增收 | 13
25 | 2024年郑湖乡公益性岗位 | 就业项目 | 2024 | 开发公益性岗位 | 01新建 | 郑湖乡 | 乡镇政府 | 郑湖乡人民政府 | 财政衔接资金及自筹资金 | 6 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 项目建成后，通过就业务工方式带动农户就业。 | 3
26 | 2024年脱贫户产业补助 | 产业发展 | 2024 | 脱贫户发展种植业养殖业小吃业农产品加工等 | 01新建 | 湖源乡 | 脱贫户 | 湖源乡人民政府 | 财政衔接资金 | 5 | 脱贫户 | 带动脱贫户脱贫致富 | 通过发展乡村特色产业，带动脱贫户增收 | 8
27 | 夏茂镇大布村原村小学门前及坑头自然村进村道路水泥硬化及周边附属沟渠修复工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 水泥硬化长300米、宽3.5米道路，沟渠修复长400米、宽1米、高0.6米。 | 01新建 | 大布村 | 村集体 | 民政局 （老区办） | 财政衔接资金及自筹资金 | 27 | 大布村村民 | 提升农村道路基础配套设施，极大地方便村民出行、生活，可以提升农村道路基础配套设施，极大地方便村民出行、生活。 | 改善生产生活条件 | 15
28 | 高砂镇樟墩村玉口天桥至大坑路段道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 樟墩村村道玉口天桥至大坑路段（长500米，宽4米）道路硬化，及部分基础设施挡墙。 | 01新建 | 樟墩村 | 村集体 | 民政局 （老区办） | 财政衔接资金 | 25 | 全村村民 | 改善村庄基础设施，提升人居环境，方便村民出行，缓解交通堵塞，带动产业发展。 | 改善生产生活条件 | 10
29 | 南霞乡霞村环村路灯亮化工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 村道总长3810米，路灯每盏间隔30米，路灯高为8米，需要安装127盏，每盏约需2350元，总造价30万元。 | 01新建 | 霞村 | 村集体 | 民政局 （老区办） | 财政衔接资金 | 30 | 霞村村民 | 路灯建成后，将有效提升村庄整体面貌，方便村民出行，预计辐射受益群众约620人。 | 改善生产生活条件 | 5
30 | 高砂镇渔珠村路面提升改造项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 渔珠村往冲厚村方向路面提升改造约2000平方米。 | 01新建 | 渔珠村 | 村集体 | 民政局 （老区办） | 财政衔接资金 | 25 | 渔珠村民 | 有效提高车辆通行能力，缓解会车难度，更有利于保障近600名常住村民出行安全。 | 改善生产生活条件 | 20
31 | 竹制品厂房场地 | 产业发展 | 2024 | 新建竹制品厂房填土，预计填土2.6万方。 | 01新建 | 大洛镇 昌荣村 | 村集体 | 民宗局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 当地村民 | 促进乡村产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 建设支柱产业，带动地方经济发展，预计新增30个就业岗位，提高村财经济收入3万元。 | 10
32 | 蛋鸡养殖场道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 硬化蛋鸡养殖场对外运输道路，路长450米，宽3.5，硬化面积1575平方米，路面单价120元/平米. | 01新建 | 大洛镇 昌荣村 | 村集体 | 民宗局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 19 | 当地村民 | 促进乡村产业发展，增加村财收入，促进农户就业。 | 升交通运输条件，提高蛋鸡养殖场对外销售量，促进乡村产业发展。 | 10
33 | 木科村村口少数民族自然村饮用水项目工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 计划新建30m³沉淀池、蓄水池、过滤池各一个3个，铺设饮用水管2900米，用于提升村民饮水质量。 | 01新建 | 南阳乡 木科村 | 村集体 | 民宗局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 22 | 少数民族群众 | 改善生产生活设施条件，提高村民整体居住环境质量。 | 该工程有利于保障全村1800名（含325名少数民族村民）村民饮水质量。 | 10
34 | 高砂镇椒畔村护岸工程 | 乡村建设行动 | 2024 | 长：90米，底宽1.2米，高3米，面宽0.6米 | 新建 | 椒畔村 | 村集体 | 民宗局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 10 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 解决松坑畲族自然村农田防洪能力 | 完善公共基础设施，提升松坑畲族自然村农田防洪能力 | 11
35 | 开展民族团结 进步创建活动 | 乡村治理和精神文明建设 | 2024 | 在沙县区开展民族团结进步创建活动、晚会、凤岗小学校园内建设少数民族主题公园、主题文化墙，其中LED显示屏17万。主题公10万，主题文化墙16万， | 01新建 | 凤岗街道 | 区直机关部门 | 民宗局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 全区居民及村民 | 提高全区民族团结宣传氛围，铸牢中华民族共同体意识。 | 进一步贯彻落实“双减”政策，引领全体师生传承民族精神，进一步铸牢中华民族共同体意识 | 5
36 | 国有农场智能化水产育苗生产线项目（四期） | 产业发展 | 2024 | 改造池塘10亩，建设养殖污水处理池2400平方米，建设饲料、药品、工具用房等生产配套用房160平方米；提升改造厂区周边环境设施。对原孵化设施500平方米进行改造，增加育苗池10个，屋面及四周增加隔热保温板900平方米，配套热泵、增氧控制系统各1套。 | 03扩建 | 沙县区 | 企业 | 农业农村局 | 财政衔接资金及自筹资金 | 230 | 沙县区国营综合农场有限公司 | 促进欠发达国有农场巩固提升，建设特色产业生产设施 | 提升国有农场基础设施水平，促进国有农场增收 | 200
37 | 脱贫户小额贴息补助项目 | 产业发展 | 2024 | 脱贫户发展生产、经营小额信贷贴息补助 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 30 | 脱贫人口（监测对象） | 为脱贫户产业发展提供资金保障 | 为脱贫户产业发展提供保障，促进脱贫户增收 | 46
38 | 产业帮扶保险 | 产业发展 | 2024 | 产业帮扶保险补贴 | 01新建 | 沙县区 | 企业 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 1 | 脱贫人口（监测对象） | 为脱贫户产业发展提供保险保障 | 为脱贫户产业发展提供保障，促进脱贫户增收 | 0.99901
39 | 2024年高标准农田建设项目 | 产业发展 | 2024 | 支持沙县区高标准农田建设 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 建设高标准农田，促地土地增收 | 建设高标准农田，促地土地增收 | 0.65
40 | 建档立卡脱贫户及农村相对贫困家庭户综合保障保险 | 巩固三保障成果 | 2024 | 支持建档立卡脱贫户办理精准扶贫综合保障保险 | 01新建 | 沙县区 | 企业 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象） | 为脱贫户办理综合保障保险 | 为脱贫户办理综合保障保险 | 19.1829
41 | 雨露计划职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 2024 | 对全区建档立卡脱贫家庭中，正在接受中等职业教育子女，每人每学年给予3000元的扶贫助学补助。 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象） | 补助脱贫户子女中等职业教育 | 教育扶贫 | 22.35
42 | 脱贫家庭广电网络有线电视费补助 | 乡村治理和精神文明建设 | 2024 | 补助脱贫家庭广电网络有线电视收视费用 | 01新建 | 沙县区 | 企业 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 23 | 脱贫人口（监测对象） | 补助脱贫户家庭广电网络有线电视收视费用 | 提升脱贫户家庭生活条件，提升脱贫户生活幸福感 | 20.4173
43 | 新型农业经营主体补助 | 项目管理费 | 2024 | 补助新获评的农民合作社及家庭农场 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 20 | 农业经营主体 | 促进乡村产业发展 | 促进乡村产业发展，带动农户发展生产 | 7
44 | 粮食产能区建设与项目推广专项经费 | 项目管理费 | 2024 | 用于支持粮食产能区建设与项目推广 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 4 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 支持粮食产能区建设与项目推广 | 支持粮食产能区建设与项目推广 | 4
45 | 吸纳中西部地区脱贫人口就业补助 | 就业项目 | 2024 | 补助吸纳中西部地区脱贫人口就业的企业 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 人社局 | 财政衔接资金 | 10 | 企业 | 补助吸纳中西部地区脱贫人口就业的企业 | 促进企业吸纳脱贫劳动力就业，增加脱贫户收入 | 5.06
46 | 农村生活垃圾常态治理 | 乡村建设行动 | 2024 | 以常住人口数中的乡村人口数为基数，补助农村生活垃圾常态治理 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 住建局 | 财政衔接资金 | 45 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 补助农村生活垃圾常态治理 | 改善农村人居环境 | 43.5
47 | 农村公路养护建设 | 乡村建设行动 | 2024 | 农村公路养护建设补助资金 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 交通局 | 财政衔接资金 | 150 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善道路基础设施，改善村民出行条件 | 通过加强村庄基础设施建设，提高村民整体居住环境质量 | 143.25
48 | 水利岁修经费补助 | 乡村建设行动 | 2024 | 补助2024年度石牌水库排水设施修复 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 水利局 | 财政衔接资金 | 3.5 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 修缮农村小型水利设施，改善村民生产条件 | 修缮农村小型水利设施，改善村民生产条件 | 3.5
49 | 小型农田水利设施管护资金 | 乡村建设行动 | 2024 | 补助农村小型农田水利设施管护 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 水利局 | 财政衔接资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善农村小型水利设施，改善村民生产条件 | 完善农村小型水利设施，改善村民生产条件 | 16
50 | 省派驻村书记领队工作经费 | 项目管理费 | 2024 | 用于区委党校组织驻村干部的培训 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 沙县区组织部 | 财政衔接资金 | 10 | 驻村书记 | 组织驻村干部培训，提高业务水平 | 提高派驻第一书记业务水平，推进乡村振兴 | 10
51 | 俞邦村光伏建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在瓦窑工业园区安装约1500平方米光伏设备 | 01新建 | 俞邦村 | 村集体 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 150 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展光伏产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目投产后，将部分项目收益用于乡村公益性岗位并增加村财收入 | 21
52 | 俞邦村瓦窑冷冻库建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在瓦窑工业园区建设占地约300平方米的冷冻库1座，配备制冷设备 | 01新建 | 俞邦村 | 村集体 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展冷链产业，助推进小吃原材料，提高村财收入，促进村民增收 | 项目投产后，将部分项目收益用于乡村公益性岗位并增加村财收入 | 50
53 | 俞邦村蔬果采摘园建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在俞邦村部门口等田园打造约18亩的蔬果采摘园，栽种草莓、甜瓜、西瓜等特色果蔬，发展农事采摘体验 | 01新建 | 俞邦村 | 乡镇政府/街道办 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 25 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展休闲采摘产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 25
54 | 俞邦村花萘种植园建设项目 | 产业发展 | 2024 | 盘活瓦窑民宿前用地，栽种约45亩的花萘、桃树、柑橘等 | 01新建 | 俞邦村 | 乡镇政府/街道办 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 30 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展水果产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 30
55 | 东街村文化遗址周边造林项目 | 产业发展 | 2024 | 红色遗址、历史文化遗址周边造林约900亩，其中2024年约300亩、2025年约600亩。按每亩补助600元，集中规模经营 | 01新建 | 东街村 | 村集体 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展林业产业，改善生态环境，提高村财收入，促进村民增收 | 项目投产后，将部分项目收益用于乡村公益性岗位并增加村财收入 | 50
56 | 高砂村特色农产品仓储建设项目 | 产业发展 | 2024 | 建设特色农产品成品仓库，占地约2300平方米，场地及道路硬化约500平方米，配套给排水工程等附属设施 | 01新建 | 高砂村 | 乡镇政府/街道办 | 高砂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 210 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展存储加工产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 210
57 | 黄溪坑村美丽田园农耕体验建设项目 | 产业发展 | 2024 | 打造艺术田园约50亩，修整田埂，新增田园秋千、稻田舞台、星座稻田、稻草人艺术装置、梯田观景平台 | 01新建 | 黄溪坑村 | 村集体 | 高桥镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展乡村旅游产业，提升田园风光艺术氛围，促进村财村民增收 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 40
58 | 黄溪坑村美丽庭院建设项目 | 产业发展 | 2024 | 收储闲置民宅，活化利用闲置宅房，打造特色庭院样板间2座，作为青创示范基地，发展庭院经济 | 01新建 | 黄溪坑村 | 村集体 | 高桥镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 70 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 开发民宿产业，发展庭院经济，提高村财收入，促进村民增收 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 70
59 | 黄溪坑村文旅产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 2024 | 实施村口至曲洋森林公园路口道路两旁苗木种植景观提升，新建主入口旅游标志牌，新建户外多功能驿站广场，包括小商铺、寄存处、游客车辆停靠、游客休息厅等功能 | 01新建 | 黄溪坑村 | 村集体 | 高桥镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 80 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展乡村旅游产业，完善旅游基础设施，改善村民出行条件，促进村财村民增收 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 80
60 | 大洛村标准厂房建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在旧纸厂厂址新建农林副产品标准加工厂房1座，配套办公、住宿及水、电、路等基础设施 | 01新建 | 大洛村 | 村集体 | 大洛镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 340 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展加工产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过就业务工方式带动农户就业并增加村财收入。 | 337.63
61 | 示范线沿线村林改产业发展联建项目 | 产业发展 | 2024 | 垄东村、水美村、井后村、际岩村、三姑村、灵元村、龙坑村投入福建垄东十八窟投资发展有限公司（联村公司）与国有林场合作造林350亩 | 01新建 | 凤岗街道 | 乡镇政府/街道办 | 凤岗街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 70 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展林改产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目投产后，将部分项目收益用于乡村公益性岗位并增加村财收入 | 70
62 | 姜后村智能化水产育苗项目 | 产业发展 | 2024 | 在车头农场完成镀锌板高位池建设约35个及采购增氧设备 | 01新建 | 姜后村 | 村集体 | 富口镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 55 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展水产产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 55
63 | 富口红色古镇旅游发展项目 | 产业发展 | 2024 | 修建广告宣传栏约50个，房屋外立面改造约500平方米，建筑物提升改造10余处，新增摄像头3处 | 01新建 | 富口镇 | 乡镇政府/街道办 | 富口镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 95 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善乡村旅游基础设施，改善古镇人居环境，促进村财村民增收 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 95
64 | 南阳乡罗岩福道森林康养民宿建设提升项目 | 产业发展 | 2024 | 建设罗岩福道森林民宿，提升改造周边人行栈道约500米，新建停车位约15个，提升照明系统 | 01新建 | 南阳乡 | 乡镇政府/街道办 | 南阳乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 35 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展森林康养产业，完善文旅基础设施，提高村财收入，促进村民增收 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 35
65 | 荷山村高山党校特色民宿项目 | 产业发展 | 2024 | 提升改造高山党校周边房屋2栋，打造红色文化特色民宿 | 01新建 | 荷山村 | 村集体 | 富口镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 开发红色文化资源，完善文旅基础设施，提高村财收入 | 发展当地文旅产业，促进当地农户就业增收，增加村财收入 | 20
66 | 高桥镇合作养殖跨村联建项目 | 产业发展 | 2024 | 流转养殖场约2000平方米，以引进专业养殖技术养殖肉羊等，项目涉及杉口村、官庄村等 | 01新建 | 杉口村、官庄村 | 村集体 | 高桥镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 80 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展畜牧产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 80
67 | 锦湖村笋干加工交易中心提升项目（二期） | 产业发展 | 2024 | 新增笋干烘烤设备，提升改造室内设施，建设农特产品展厅 | 01新建 | 锦湖村 | 村集体 | 湖源乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展笋加工产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 40
68 | 溪源村径向帘原材料加工设施建设项目 | 产业发展 | 2024 | 修建径向帘原材料加工用房约680平方米，配套径向帘原材料加工设备一套 | 01新建 | 溪源村 | 村集体 | 南霞乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 30 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展竹加工产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 30
69 | 南阳乡两岸融合萱草花产业基础设施配套提升项目 | 产业发展 | 2024 | 在大基村建设萱草花生产管理用房一栋，设立萱草文创产品、闽台农特产品展销馆 | 01新建 | 大基村 | 乡镇政府/街道办 | 南阳乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 开发观光旅游资源，完善农业基础设施，增加村财收，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 37
70 | 曹元村豆制品加工建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在沙县小吃产业园区豆制品生产加工车间，新建冻库2个、急速库1个，占地面积约180平方米 | 01新建 | 曹元村 | 村集体 | 虬江街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展农特产品存贮加工产业、提高村财收入、促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 50
71 | 郑湖村笋加工设施建设项目 | 产业发展 | 2024 | 在高源路口处修建一座占地约700平方米的竹笋加工房，设置冷冻库、风干库等功能区，添置蒸汽发生器等设施 | 01新建 | 郑湖村 | 村集体 | 郑湖乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 70 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 发展笋加工产业，提高村财收入，促进村民增收 | 项目建成后，通过带动农户生产、就业务工方式带动农户就业并增加村财收入 | 70
72 | 沙县夏茂集镇加油站建设项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 占地约6亩，建设加油站商超、公厕等基础设施，配套土建工程，购入地埋式储油罐、双枪税控加油机、加油站输油管道、供电及通讯设备。追加区本级补助150万元 | 01新建 | 夏茂镇 | 乡镇政府/街道办 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 150 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 提升交通配套设施，带动地方经济发展，增加镇财收入 | 提升交通配套设施，带动地方经济发展，增加镇财收入 | 278.62
73 | 夏茂镇裸房整治提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 以集镇、俞邦片区乡村振兴示范线沿线裸房整治提升为重点，整治既有裸房约40栋 | 06维护 | 夏茂镇 | 村集体 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 50 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 50
74 | 南阳乡集镇沿线人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 集镇沿线人居环境整治及裸房整治，主街道节点提升、雨污分流基础设施建设 | 02改建 | 南阳乡 | 乡镇政府/街道办 | 南阳乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 35 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 35
75 | 沙县南阳乡文化广场数字化提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 建设古戏台户外LED显示屏及多媒体数字系统基础设施配套等，提升文化广场便利性 | 01新建 | 南阳乡 | 乡镇政府/街道办 | 南阳乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 增加文化数字设备，完善文化基础设施，提升文化生活水平 | 增加文化数字设备，完善文化基础设施，提升文化生活水平 | 20
76 | 宝山村环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 前峡周边人居环境整治约1000平方米，建设人行步道约700米，公厕1座，停车位5个 | 01新建 | 宝山村 | 村集体 | 大洛镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
77 | 际硋村沿线人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 304省道入村道路沿线房屋外立面整治，建设小广场1处 | 01新建 | 际硋村 | 村集体 | 凤岗街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
78 | 三姑村路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 在主村及部分自然村安装太阳能路灯约100盏 | 01新建 | 三姑村 | 村集体 | 凤岗街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
79 | 山氽村饮水改造及路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 改造主村饮水管网3公里、水池2个，安装罗地自然村路灯15盏，线路改造约2公里 | 02改建 | 山氽村 | 村集体 | 富口镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
80 | 新坡村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 大墩候车站至大墩自然村沿线整治约400米，主村道路硬化约500米，房前屋后环境整治 | 02改建 | 新坡村 | 村集体 | 高桥镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
81 | 樟墩村滨河小区路灯改造和景观提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 提升改造滨河小区景观公园、修复路灯20多盏，打造微景观节点2处 | 02改建 | 樟墩村 | 村集体 | 高砂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
82 | 端溪村老人活动中心立面提升改造项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 修复屋顶，提升改造立面3000多平方米 | 02改建 | 端溪村 | 村集体 | 高砂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共服务基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共服务基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
83 | 湖源乡西洋段基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 修缮原道班大楼，提升周边环境，建设红色民俗文化展馆、长者食堂、生态餐厅，打造研学基地 | 06维护 | 湖源乡 | 乡镇政府/街道办 | 湖源乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 开发红色文化资源，完善生态文化设施，提高村财收入 | 开发红色文化资源，完善生态文化设施，提高村财收入 | 40
84 | 锦湖村圩坪峡周边环境整治项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 建设步道约200米、水沟约100米、挡墙约120米，道路硬化约50米 | 01新建 | 锦湖村 | 村集体 | 湖源乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 20
85 | 南坑仔村人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 南坑仔村沿线风貌提升，农户门前环境改造约30户，设置垃圾分类亭 | 02改建 | 南坑仔村 | 村集体 | 南霞乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
86 | 大基村人居环境整治提升与道路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 整治裸房5处，建设美丽庭院3处，口袋公园1个，拓宽村口至童子洋道路部分路段 | 02改建 | 大基村 | 村集体 | 南阳乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
87 | 青州镇高速口至青州村道路沿线环境整治项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 高速口附近青溪小区景观提升，205国道青州段环境整治、围档修缮，老旧路灯置换约35盏 | 02改建 | 青州镇 | 乡镇政府/街道办 | 青州镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 40
88 | 长红村环境改造提升（二期）项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 主村整治提升环境约800平方米，搭建农具房、柴火架，增设石凳、改造人行步道、沟渠、电线缆、水管，裸房整治 | 02改建 | 长红村 | 村集体 | 虬江街道 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
89 | 洋元村乐龄学堂篮球场改造及路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 改造乐龄学堂前篮球场约600平方米，地面刷漆、周边环境整治，安装洋元至塔边自然村道路路灯约45盏 | 02改建 | 洋元村 | 村集体 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 20 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共服务基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共服务基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 20
90 | 夏茂镇308省道沿线环境提升及基础设施修复项目 | 乡村建设行动 | 2024 | 整治提升小白口至长阜村沿线环境，整治沿线裸房约1500平方米，修复长阜村护栏约500米，硬化儒元新村道路约70米 | 02改建 | 夏茂镇 | 乡镇政府/街道办 | 夏茂镇 | 财政衔接资金及自筹资金 | 40 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升农村人居环境 | 40
91 | 郑湖村人居环境整治提升项目（二期） | 乡村建设行动 | 2024 | 在集镇中心主干道整治外立面约200米，建设街边2处微景观 | 01新建 | 郑湖村 | 村集体 | 郑湖乡 | 财政衔接资金及自筹资金 | 30 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 完善公共基础设施，改善村容村貌，提升人居环境 | 30
92 | 脱贫户灾后重建 | 巩固三保障成果 | 2024 | 支持脱贫户及监测户灾后重建 | 05恢复 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 5 | 脱贫人口（监测对象） | 帮助因灾受损脱贫户及监测户灾后重建 | 帮助因灾受损脱贫户及监测户灾后重建 | 1.2
93 | 脱贫户收入监测 | 项目管理费 | 2024 | 用于支持脱贫户收入监测工作 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 农业农村局 | 财政衔接资金 | 3.4 | 脱贫人口（监测对象） | 用于支持防止返贫监测工作，监测脱贫户收入情况 | 脱贫户收入监测 | 3.4
94 | 扶持壮大村集体经济 | 产业发展 | 2024 | 用于支持村财收入薄弱的村集体增加收入 | 01新建 | 沙县区 | 区直机关部门 | 沙县区组织部 | 财政衔接资金 | 270 | 脱贫人口（监测对象）及其他农户 | 用于支持村财收入薄弱的村集体增加收入 | 增加村财收入 | 540